## Carta Gantt
Carta Gantt — Proyecto Paw+
Scrum en 3 Sprints de 2 semanas (planificación semestral)
| Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [7 empty] | Fase 3 |  |  |  | Presentación
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Análisis, diseño y documentación (UML, MER, wireframes) | Fase 1 S1: S1-S4
Configuración de arquitectura cloud y base de datos | Fase 1 S3: S3-S5
Usuarios, autenticación y roles | Fase 2 S5: S5-S7
Galería de adopciones y formularios | Fase 2 S6: S6-S9
Crowdfunding e integración de pagos (MercadoPago) | Fase 2 S9: S9-S12
Feed, notificaciones y API Gateway | Fase 2 S11: S11-S12
Aseguramiento de calidad (unitarias, integración, funcionales, estrés) | Fase 3 S13: S13-S16
Mejoras y documentación final | Fase 3 S15: S15-S16
Preparación y presentación final | Presentación S17: S17-S18
Leyenda:
■ Fase 1 · Análisis y configuración
■ Fase 2 · Desarrollo de módulos
■ Fase 3 · Aseguramiento de calidad
■ Presentación final